安徽农业大学2012年大学生志愿者

暑期“三下乡”社会实践活动

项

目

申

报

书

活动主题：  践行“大别山”道路，学习“胡承霖”精神

团队名称：     安徽农业大学高雅艺术进乡村服务团

指导单位：        轻纺工程与艺术学院团委

指导老师：              某 某 某

二○一二年  某 月  某   日

共青团安徽农业大学委员会制

说  明

1. 申报者应在认真阅读此说明各项内容后按要求详细填写。

2．表内项目填写时一律用黑色字迹笔或打印，字迹要端正、清楚，此申报书可复制。

3．表格填写字体为仿宋，小四。

4．申报书一式四份上报至指定地点（校级学生组织及社团组建的团队需将申报材料上交至青年志愿者工作部，其他团队以第一负责人学院为准将申报材料上报至学院团总支。）。

5. 此申报书上交截止日期为2012年5月23日。

| 一、团队基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队名称 | 安徽农业大学赴 安徽省宿州市埇桥区祁县镇高雅艺术进乡村 暑期社会实践团 |  |  |  |  |
| 团队类别 | 义务支农服务 |  |  |  |  |
| 队长 | 姓 名 | 某某某 |  | 学 号 | 00000000 |
|  | 学 院 | 轻纺工程与艺术学院 |  | 年级专业 | 12造型 |
|  | 学校住址 | 校内12栋B区139室 |  | 政治面貌 | 团员 |
|  | 联系方式 | 寝室电话 | 无 |  |  |
|  |  | 手 机 | 15288888888 |  |  |
|  |  | E-mail | 888588888@qq.com |  |  |
| 带队 指导 老师 | 姓 名 | 某某某 |  |  |  |
|  | 工作单位 | 轻纺工程与艺术学院 |  |  |  |
|  | 职务职称 | 教授、副教授、讲师或助教 |  |  |  |
|  | 联系方式 | 手 机 | 13900000000 |  |  |
|  |  | E-mail | 00000000@163.com |  |  |

| 技术指导老师情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 职务 职称 |  |  | 是 否 随 团 |  |  | 手机 |  |  | E-mail |  |  |  |  | 签名 |  |  |
| 某某某 |  |  | 女 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 副教授 |  |  | 否 |  |  | 13900000000 |  |  | 00000000@163.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  | 男 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 副教授 |  |  | 否 |  |  | 13900000000 |  |  | 00000000@163.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  | 男 |  |  | 植保学院 |  |  |  |  | 副教授 |  |  | 否 |  |  | 13900000000 |  |  | 00000000@163.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  | 女 |  |  | 植保学院 |  |  |  |  | 专职辅导员 |  |  | 是 |  |  | 13900000000 |  |  | 00000000@163.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 学 院 |  |  |  |  | 年级专业 |  |  | 手机 |  |  | 家庭地址 |  |  |  |  | 家庭电话 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 男 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 江西省赣州市上犹县东山镇 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 女 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 安徽省滁州市 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 女 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 山西省太原市尖草坪区 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 男 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 江西省瑞昌市 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 男 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 江苏省宿迁市泗阳县众兴镇 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 女 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 江西省九南昌市进贤县梅庄镇 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 女 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 江苏省淮安市淮阴区王营镇 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 女 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 安徽省合肥市长丰县左店乡杜户 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 男 |  |  | 轻纺学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 安徽省合肥市肥东县民族乡 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 男 |  |  | 植保学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 安徽省绩溪县上庄镇旺川村 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 某某某 |  |  |  | 男 |  |  | 植保学院 |  |  |  |  | 12造型 |  |  | 13900000000 |  |  | 安徽省淮北市濉溪县南坪镇黄沟村 |  |  |  |  | 13900000000 |  |  |  |  |
| 本科生 人 数 |  | 9 |  |  |  |  |  | 硕士生 人 数 |  | 2 |  |  | 博士生 人 数 |  |  | 0 |  |  | 指导教 师人数 |  | 5 | 随团教 师人数 |  | 2 |  |  |  |
| 二、团队活动概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  |  |  | 2011年 7 月14日至2011年 7 月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收单位 |  |  |  |  | 接收单位名称：安徽省某某某市某某某区某某某镇人民政府 通 讯 地 址：安徽省某某某市某某某区某某某镇人民政府 联 系 人：安徽省某某某市某某某区某某某镇人民政府 电 话：0557-0000000 手 机：18700000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实践内容 |  |  |  |  | 1、静物速写实习。邀请植保专业两名研究生同学采集玉米、大豆、芝麻等农田中的病虫草害标本，艺术造型方向同学在A4纸上画出标本图例，进行专业巩固，同时，这些图例可做植保专业教学使用。 2、设计制作服装。艺术服装设计专业同学充分发挥专业特色，将植物标本颜色、造型等抽象后，设计并制作成一系列服装。 3、变废为宝。发挥同学们设计专业的优势，收集一些农民家庭中常用，但很容易废弃的物品，帮他们设计制成日常生活中经常用到的东西，如烟灰缸、作料盒等。 4、义务拍照。艺术设计专业的同学都可以进行专业摄影，并熟练使用各种电脑软件，为当地农民拍照，并将照片打印出来送给他们。 5、义务讲座。植保专业教师可对当地农技人员及种粮大户等进行专业指导。服装设计专业同学可在当地农村举行系列讲座，如服装流行款式，面料选择，颜色搭配等。 6、问卷调查。设计问卷，对当地儿童读书情况进行调查，将数据处理之后形成科研论文。 7、义务支农服务团与祁县镇人民政府进行联欢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实践形式 |  |  |  |  | 采集标本、问卷调查、访谈、讲座、联欢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动地点 |  |  |  |  | 安徽省宿州市埇桥区祁县镇及周边行政村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日程安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月14日 至 7月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点：安徽农业大学东门、合肥火车站、宿州市祁县镇人民政府。 内容：上午8点在安徽农业大学东门114站台（干休所）集合，坐公交车到火车站，乘坐上午十点十七分的火车到宿州火车站下车，然后坐公交车到宿州市埇桥区祁县镇人民政府，安排住宿后，开个碰头会，强调纪律，下午稍做休息，傍晚分五组外出去做问卷调查，熟悉当地民情，时间约1h。晚饭后，开会安排第二天任务。 参加成员： 团队所有成员、随团教师。 分工：队长罗立兵同学总负责所有事项，其他所有队员要服从安排，男生要注意照顾女生，所有同学均参加问卷调查，随团教师负责监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月15日 至 7月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点：安徽省宿州市埇桥区祁县镇祁县村、邢庄、孟庄、小李庄。 内容：上午七点，在祁县镇人民政府食堂集合吃早饭，七点半由随团教师带队，先到祁县村及周边农田，进行静物速写，标本采集，问卷调查，为农民拍照，时长1.5h，第二站到邢庄及周边农田，进行静物速写，标本采集，问卷调查，为农民拍照，时长1.5h，约11点回祁县镇人民政府食堂吃午饭，饭后休息，3点在旅馆集合，前往孟庄及周边农田，进行静物速写，标本采集，问卷调查，为农民拍照，时长1h，最后去小李庄及周边农田，进行静物速写，标本采集，问卷调查，为农民拍照，时长1h，约5点回旅馆，稍做休息，前往祁县镇人民政府吃晚饭，饭后分五组外出做问卷调查，时间约1h，回来对标本进行鉴定、制作、作图。晚上休息前，开会安排第二天任务。 参加成员：团队所有成员、随团教师。 分工：程成、丁朝阳采集标本，进行鉴定；许晶晶、董艺、刘盖、李俊为标本作图；罗立兵、何鑫为当地农民拍照；吴成、刘颖、仇多云抽象设计，所有同学均参加问卷调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月16日 至 7月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点：安徽省宿州市埇桥区祁县镇徐桥村、代庵新村。 内容：上午七点，在祁县镇人民政府食堂集合吃早饭，七点半由随团教师带队，步行到祁县镇徐桥村及周边农田，进行静物速写，标本采集，问卷调查，为农民拍照，时长2h，约11点回祁县镇人民政府食堂集合吃午饭，饭后休息，3点在旅馆集合，前往代庵新村，参观新农村建设成果，问卷调查，为农民拍照，做一场关于服装面料选择、颜色搭配等方面的小型讲座，总时长2h，约5点回旅馆稍做休息，前往祁县镇人民政府吃晚饭，饭后分五组外出去做问卷调查，时间约1h，回来后对标本进行鉴定、制作、作图，构思排演节目。晚上休息前，开会安排第二天任务。 参加成员：团队所有成员、随团教师。 分工：程成、丁朝阳采集标本，进行鉴定；许晶晶、董艺、刘盖、李俊为标本作图；罗立兵、何鑫为当地农民拍照；吴成、刘颖、仇多云抽象设计，所有同学均参加问卷调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月17日 至 7月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点：安徽省宿州市埇桥区祁县镇人民政府会议室。 内容：上午九点开始，由植保学院副教授江俊起老师做关于玉米病虫草害及防治方面的讲座，所有团队同学均参加听报告，时间约2h。下午3点，与老师们一起座谈，同学们向领导老师就前两天的工作计划、开展、完成情况进行汇报，同时从中吸取经验教训，将剩下的四天工作更好的、按质按量完成，正式讨论17号联谊的相关事宜，确定负责人，制定详尽的计划，明确分工。晚饭后，分五组外出去做问卷调查，时间约1h，回来后对标本进行鉴定、制作、作图，构思排演节目。晚上休息前，开会安排第二天任务。 参加成员：随团教师，团队所有成员、部分当地农技工作者和种粮大户。 分工：当地政府工作人员负责组织参会人员，团队同学负责做好后勤服务工作，随队教师负责联系，做好中间的协调工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月18日 至 7月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点：安徽省宿州市埇桥区祁县镇夏庄、邱园村。 内容：上午七点，在祁县镇人民政府食堂集合吃早饭，七点半由随团教师带队，步行到祁县镇夏庄及周边农田，进行静物速写，标本采集，问卷调查，为农民拍照，时长2h，约11点回祁县镇人民政府食堂集合吃午饭，饭后休息，3点在旅馆集合，前往邱园村及周边，参观大棚蔬菜种植，进行静物速写，标本采集，问卷调查，为农民拍照，做一场关于服装面料选择、颜色搭配等方面的小型讲座，总时长2h，约5点回旅馆稍做休息，前往祁县镇人民政府吃晚饭，饭后对标本进行鉴定、制作、作图，构思排演节目。晚上休息前，开会安排第二天任务。 参加成员：团队所有成员、随团教师。 分工：程成、丁朝阳采集标本，进行鉴定；许晶晶、董艺、刘盖、李俊为标本作图；罗立兵、何鑫为当地农民拍照；吴成、刘颖、仇多云抽象设计，所有同学均参加问卷调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月19日 至 7月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点：安徽省宿州市埇桥区祁县镇。 内容：上午七点，在祁县镇人民政府食堂集合吃早饭，饭后将所有处理好的照片打印，同学自由组合分成五组，前往各不同行政村，将照片给百姓送去。中午，稍事休息，若上午未将照片送完，就继续去给百姓送照片，若上午将照片全部送完，就梳理几天来的工作成果，准备联欢工作。晚饭后，排演节目。晚上休息前，开会安排第二天任务。 参加成员：团队所有成员、随团教师。 分工：同学各自组合分成五组，每组负责一个村，所有同学均参加问卷调查和联欢会的排演工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月20日 至 7月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点：安徽省宿州市埇桥区祁县镇人民政府会议室 内容：义务支农服务团与祁县镇人民政府进行联欢 参加成员：随团教师，团队所有同学及部分当地政府工作人员及子女 分工：学生自编自导自演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通费 |  |  |  |  | 乘公交车从干休所至合肥火车站（往返）：4元/人，计13人 乘火车从合肥站至宿州站（往返）：76元/人，计13人 乘公交车从宿州站至祁县镇人民政府（往返）：8元/人，计13人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通费共计 |  |  |  |  |  |  | 1144元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宿费 |  |  |  |  | 住宿费：15元/人，13人，6天，计1170元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 住宿费共计 |  |  |  |  |  |  | 1170元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  | 队旗，100元 打印照片1.5元/张，计75元； 调查问卷，共1000份，每份0.1元，共100元； 小礼品（如便签纸本、笔），计100元； 药品（感冒药、红花油等），队员自备，共0元； 生活用品（毛巾、香皂等），队员自备，共0元； 笔记本电脑、DV、相机、U盘、小黑板等必备工具，队员自备，共0元； 合计：375元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共 计 |  |  |  |  | 2689元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校团委意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、团队详细活动计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （主要包括：方案名称、主题、目的、方案亮点和创意内容，参与群体及人数、实现途径、推进步骤、预期效果，活动可行性分析和经费预算等） 践行“大别山”道路，学习“胡承霖”精神 轻纺工程与艺术学院、植物保护学院2011年暑期社会实践活动策划书 为了继续贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》和《关于进一步加强和改进大学生社会实践的意见》文件精神，贯彻落实安徽农业大学校团委2011年关于暑期社会实践活动的通知精神，鼓励大学生主动投入社会，把书本知识与实践活动结合起来，学以致用，让学生早日认识社会，熟悉社会的运行章程，接受社会实践活动的考验，在社会实践中经风雨、受教育、长才干，树立正确的世界观、人生观和价值观，全面提高大学生的综合素质，安徽农业大学轻纺工程与艺术学院和植物保护学院今年暑期联合组织部分优秀学生进行社会实践活动。 一、主题 高雅艺术进乡村 二、目的 通过本次“暑期三下乡”活动达到以下几个目的： 1、巩固专业知识：进一步加强专业知识的理解，锻炼同学们理论联系实际的能力，作为本次 “三下乡”活动的主要内容。 2、提高实践动手能力：通过“三下乡”活动，将平时学习的知识拿到实践中去检验，切实动手去操作，去思考。 3、服务农民：运用平时所学专业知识为农民服务，通过与农民“零距离”接触，用心体会百姓的日常生活及其需要。 4、以实际行动践行“大别山道路”，学习“胡承霖”精神：“大别山道路”是由老一辈教授学者用实际行动走出的一条特色道路，他们为我们树立一个榜样，证明一种精神，而在全校上下都在深入开展学习胡老事迹和精神的时刻，我们学生更应该以实际行动去继承这种精神，从老一辈手中接过火炬，立足“三农”、服务“三农”、献身“三农”，让“大别山道路”精神发扬光大！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、活动亮点及创意内容 （一）活动亮点 1、很好的整合学校的资源。 创造性的将传统农学类专业与新兴文学类专业进行了专业上的完美结合，为我校农业类专业与非农业类专业学生服务“三农”提供理论和现实依据。 2、充分发挥学生的专业特色，巩固专业知识。 3、本支“三下乡”暑期社会实践团会在后期成果中将提供一系列实物成果展示，如静物速写画、成品服装、病虫草害标本等。 （二）创意内容 1、本支“三下乡”暑期社会实践团以十二五规划中关于农业、农村、农民的问题为核心，以农村和美化为抓手，紧扣送科技下乡这条主线，突破传统格式，将巩固学习专业知识和服务“三农”并重，如同学在为农民拍摄照片的同时，可以锻炼熟练使用软件的能力；在采集标本的同时，可以与农民交流，交给他们各种防治病虫害的知识，即在服务农民的同时，巩固专业知识。 2、所有队员由两个学历层次（研究生、本科）和三个专业方向（造型设计、服装设计、植物保护）组成。 3、同学之间有分工、有合作，培养了团队意识。因为创造性的将艺术设计专业和植保专业进行联合，同学之间分工很明确，整个活动内容丰富，所以对同学们的个人能力要求很高，包括队长的领导组织能力，队员间的学习合作能力，同学与农民的交流沟通能力，及在后期联欢时需要的编排表演控场能力等。 四、参与群体及人数 1、随队教师：2位 2、所有队员：9位 3、政府工作人员及家属：人数不详 4、当地农民：人数不详 5、社会相关人士：人数不详 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、实现途径 与相关专业联系，组队 资料查询 讨论实施方案 写活动策划书 与地方政府联系，取得接收函 了解政策，寻找主题 在宿州市埇桥区祁县镇及各行政村开展“三下乡”活动 活动总结，作品完善 “三下乡”活动成果展 六、推进步骤 第一阶段：“三下乡”活动前期宣传准备阶段。4月25日至4月30日，了解国家及安徽省十二五期间关于“三农”问题的相关政策，关注我校关于“2011年暑期三下乡”的相关要求，准备报名，选题及组队。5月1日至5月23日，队员同学开会讨论，明确分工，积极准备各项材料，与地方政府取得联系，沟通相关接收准备事宜，撰写项目申报书，上交至轻纺工程与艺术学院。 第二阶段：“三下乡”活动中期实施阶段。5月24日至6月5日，积极准备“三下乡”过程中，需要的各项材料，如小型讲座2011年度流行女装款式、服装面料的选择、服装颜色的搭配、玉米大豆芝麻等经济油料作物上的主要病虫草害种类及如何防治等，同时等待通知是否立项。若立项，6月6日至6月16日，参加校级院级培训、活动准备，及暑期“三下乡”社会实践活动启动仪式。7月14日至20日，安徽农业大学赴安徽省宿州市埇桥区祁县镇高雅艺术进乡村实践团队开展暑期“三下乡”社会实践活动。 第三阶段：“三下乡”活动后期汇总阶段。7月21日，活动结束后，将所有暑期材料进行汇总，完善，要求所有队员开学时，每人上交一份暑期社会实践调查报告（论文）。9月初，团队将总结材料报至各学院，新生开学时举行小型暑期“三下乡”成果展。 七、预期效果 我国《十二五规划纲要》第二篇《强农，惠农，加快社会主义新农村建设》中指出：十二五期间，要使农业现代化，农民富裕化，农村和美化。在安徽省制定的《十二五规划刚要》中明确指出安徽是农业大省，要进一步贯彻落实“推进三农现代化，建设社会主义新农村”和“充分发挥比较优势，促进城乡区域协调发展”。 安徽农业大学是安徽省唯一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一所以农林为优势的院校，纲要中为十二五期间制定“三农”问题的目标，为我们农业大学的下一步工作开展指明了方向，为农大学子指明了奋斗方向。因此，我们同学会积极探索，努力创新，勇于实践，希望能够收获一下预期效果： 社会效益：深入贯彻落实党中央和安徽省提出的建设社会主义新农村、农村和美化等政策，团队中有造型设计和服装设计专业的学生，希望通过他们的讲座及动手实际操作，给当地农民提供理论和动手方面的支持与示范，最终达到提高他们的审美情趣品味，激发他们爱生活、爱人生的情感。 教育意义：做为当代青年的同学们近距离用自己所学知识进行服务，随队教师要求他们用心观察思考，希望同学们能够深受教育，从中学习社会知识和专业实践知识，增强同学们爱学习、爱劳动、爱父母、爱长辈的思想观念，同时巩固专业知识，增强团队意识，促进同学交流， 提高个人能力。 八、可行性分析 一个活动方案能否执行，关键是看方案的可行，将从以下几个方面进行分析： （一）专业化的团队 1、团队由轻纺工程与艺术学院和植保学院的专业老师指导，由优秀的研究生和本科生组成的专业团队。 2、将团队中的资源优化组合，能较好的发挥团队的专业知识，如团队中有艺术设计专业队员和两名专业指导老师，给农民拍摄照片切实可行。 （二）创新的思维 将艺术设计专业和植保专业有机结合，团队有专业指导老师知道同学们进行植物标本采集，进行抽象艺术化，且制作出服装作品。整个三下乡过程中，会有大量的摄影作品、设计的系列服装以及问卷调查等成果，可在新生入学时举行一个小型展览。 （三）当地政府情况 选择安徽省宿州市埇桥区祁县镇作为本次暑期“三下乡”的活动地点，祁县镇作为埇桥区最大的乡镇，当地政府为本次活动提供了强有力的支持。 （四）学校、学院情况 校团委、院团总支对本次“三下乡”活动给予了大力支持，学校设有专项资金；学院有专业老师进行指导，且有三位专职教师随队全程参与。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们的团队是一支优秀的团队，同时拥有学校、学院及地方政府的大力支持，我们相信，通过科学合理的统筹规划和安排，一定能够使本次安徽农业大学赴安徽省宿州市埇桥区祁县镇高雅艺术进乡村暑期“三下乡”实践活动高效、顺利的开展，圆满完成既定目标和任务，取得良好的效果。 九、经费预算 1、车费：乘公交车从干休所至合肥火车站（往返）：4元/人，计13人 乘火车从合肥站至宿州站（往返）：76元/人，计13人 乘公交车从宿州站至祁县镇人民政府（往返）：8元/人，计13人 共：（4+76+8）*13=1144元 2、住宿费：15*6*13=1170元 3、队旗，100元 打印照片1.5元/张，计75元； 调查问卷，共1000份，每份0.1元，共100元； 小礼品（如便签纸本、笔），计100元； 共：375元 总计：2689元 十、注意事项 1、服从集体，不得搞个人主义，团结友爱，有事要向队长请假。 2、活动期间注意安全，穿着整洁，树立学校良好形象，做一个---积极、负责、热情、务实的青年大学生。 3、带好防暑药品及生活用品，注意保管好电脑、数码相机、钱包等贵重物品。 4、尊敬当地群众、在调查过程中要有礼貌、活动结束后要致以谢意。 5、树立环保意识，保护当地环境卫生，保持住宿地的卫生，并自身清洁，做好轮流卫生打扫工作。 6、关于购买活动必需用品，须注意发票的格式，物品数量，单价要写明。 7、实践活动结束返校时，应通知实践地，衷心感谢实践地所提供的帮助和配合，并将实践成果留给他们一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、团队安全应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （此部分主要针对实践过程中可能发生的问题提前准备应急措施，比如当地的民俗情况、旱、涝等自然灾害，以及其他可能为实践活动带来不便的情况） 暑假社会实践活动团队安全应急预案 为保证轻纺工程与艺术学院和植保学院社会实践团队顺利、安全地进行社会实践活动，使实践队内所有资源能及时协调自救，将损失减小到最低程度，特制定此应急预案。 1.实践团队必须充分认识到大学生社会实践活动面临的新情况、新问题，充分预见到学生中可能突发的各种事件以及在处置上存在的某些困难，从而在思想上高度重视，一旦发生情况，有关人员必须无条件地服从命令、听从指挥，以最快的速度、最佳的方式做好处置工作。 2.实践团队所有实践队队员及相关人员有义务详细掌握本预案中规定的所有紧急情况处置方法，并在紧急情况发生时执行。 3.本《预案》对轻纺工程与艺术学院和植保学院社会实践团队适用。 二．突发事件分类 社会实践团队在实践过程当中可能发生影响团队人员安全的突发事件有以下4类： 1.严重人身安全事件，指酗酒闹事、偷盗、流氓行为、交通、溺水、火灾等。 2.常见疾病及意外伤害，指中暑、发烧、意外损伤等。 3.语言风俗文化差异，指当地群众与社会实践团队人员因风俗文化差异引起的沟通障碍等。 4. 天气状况变化，指由于天气状况影响实践活动的顺利进行。 三．对突发事件预防与应急处理 1. 严重人身安全事件预防与处理： （1）团队人员跟随老师集体行动，不准擅自离队（特别是女生），莽撞行事，如必须离队先向带队老师请示并随时保持联络，遇到突发事件可方便相互照应。 （2）实践团队要通过与当地政府、派出所取得联系，得到他们的应允与大力支持，明确相关固定的活动地点和当地医院的地址以便可迅速应对突发事件。 （3）凡危及团队人员生命和健康的，以争分夺秒抢救为处理原则，有条件的立即实施现场救护，必须送上级医院的须及时转送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 常见疾病与意外伤害预防与处理： （1）因为天气炎热而且多变，容易引起感冒、中暑候尽量减少户外活动，降低患病几率。 （2）注意饮食与个人卫生，避免水土不服以及预防流行性感冒。 （3）实践团队必须贮备了充分的药物来应对常见的疾病或意外伤害。 （4）一旦出现流感样症状（发热、咳嗽、流涕等），应尽早服药对症治疗，严重者应尽快就医，尽量减少与他人接触的机会。 3.语言风俗文化差异： （1）实践团队得到当地政府的大力支持，可以在与当地人民沟通方面给予我们很大的帮助。 （2）实践团队已经通过查阅资料以及多次向教师请教，对当地有充分的了解，实践团队会充分尊重当地人民的风俗习惯。 （3）宿州市埇桥区人民基本能运用普通话进行交流，实践团队人员能熟练运用普通话进行交流，基本不存在语言障碍。 4. 天气状况变化： （1）团队若在调研中遇高温天气时，适当调整日程安排，另外选择合适时间开展工作； （2）事先与当地政府相关部门取得联系，团队若在进行户外活动时遇暴雨天气时可请相关部门帮助团队解决因天气变化引起的交通、意外伤害等问题。 四．临时处置 1. 一般突发事件由带队教师处理，如有严重事件可经请示学院领导后可由相关领导与老师成立临时应急小组，还须与当地公安部门联系，以便采取进一步的措施，切实作好外围工作，稳定周围团队人员的情绪，必要时可与团队人员家长联系，以取得配合。 2. 本《预案》未涉及的突发事件由带队老师根据实际情况进行临机处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安徽农业大学2011年暑期社会实践 学生自身安全责任书 安徽农业大学学生2011年暑期社会实践将实行立项申报制度，学校将组织专家对申报项目进行评审，对获得立项的重点团队给予一定的资金资助。实践团队将根据立项书和学校的有关规定组织暑期的社会实践活动。为贯彻落实国家、学校有关安全工作管理规定，防患于未然，进一步帮助学生明确安全工作的规范要求，增强安全观念，提高学生的自防、自卫、自治、自救能力，确保暑期社会实践活动的安全完成，特签订此安全责任书。 一、学生个人安全责任 1．要严格遵守国家法律、法规，不做任何违法违纪行为。 2．尊重当地民族、民俗习惯。 3．实践过程要注意防窃、防交通事故、防意外伤害；登山时不要单人单独行动，不得到险要地带游玩；严禁到水库塘坝等地游泳；注意饮食卫生。 4．要加强组织纪律观念，严格遵守实践团队的组织纪律，不擅自行动。 5．实践过程中，团队成员要互爱互助，团结协作。 6．保持与实践团队指导老师的联系，必须每天向指导老师汇报团队的情况，保证指导老师随时掌握实践团队的实践进程。 7．实践期间，出现意外事件应及时与有关救援部门联系，并第一时间向指导老师汇报。 我们同意并赞成以上规定，并保证在实践过程中严格遵守，凡因违反上述规定产生的一切后果由我们本人负责。 二、此责任书一式三份，学校、院和学生本人各执一份。 三、此责任书的有效期为2011年 月 日至 月 日。 责任人（学生）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |